前处理线土建部分邀请招标

我公司新增一条前处理生产线，需要做废水排放管沟，特邀请我市具有土建、防腐工程施工资质的企业参与竞标，基本情况如下：

一、工程概况

本工程为生产废水排放管沟工程，整个工程分砼地坪上切割管沟沟槽；管沟基础开挖：生产线周围现浇C25砼环形排水明沟（盖复合材料溢水盖板）；整个排水沟做环氧树脂玻纤布耐酸耐腐蚀层；砼环形排水明沟至车间外废水管网之间安装￠160PVC管；管沟回填、表层浇150厚C25砼面层；单层钢结构厂房屋面上开三个不同尺寸的孔（包括开孔位屋面檩条的加固）。

各工序的具体工程量由报价人从招标人提供的《施工图》或者踏勘工程现场获得。

二、基本要求

1.车间内原地坪为250mm厚c30砼面层，施工方必须采用大型切割设备将原砼层切割穿后方可进行基槽开挖，不允许在地坪未被切穿时就采用挖掘机作业。

2. 排水沟沟底、沟墙做环氧树脂玻纤布耐酸耐腐蚀层时，必须由具备防腐工程施工经验的专业人员作业，保证耐酸耐腐蚀层的施工质量和环保部门的验收。

3．为保证生产过程中含酸液体不渗漏到地下污染环境，本工程中的环氧树脂玻纤布耐酸耐腐蚀层防渗漏是重点，要求其质量保证期不低于5年。

4．从双方签订《施工合同》次日起，施工方必须在33个日历天内完成承包范围内的土建部分所有工作任务，屋面开孔可放宽5个工作日完成。

三、资质与标书递交相关要求

1.具有土建工程专业资质三级、及其以上资质的施工企业，均有资格参与竞标。

2.为保证环氧树脂玻纤布防酸防腐层施工质量，允许土建施工单位与专业防腐施工单位联合竞标（以土建单位为主）。

3．初次参加我公司项目竞标的企业，应在投标资料袋内附上有效的资质证明文件(企业法人营业执照、专业资质等级证书、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证)复印件。

4.有意参加竞标的企业，请务必在2015年5月25日11:30前，将加盖企业公章、并装袋密封的投标资料送达位于重庆市北部新区金开大道长福西路10号的重庆卡福汽车制动转向系统有限公司，纪检审计风控部(公司综合办公楼四楼)，过时不候。

四、报价与工程付款条件

1. 参与竞标方应当按照 ‘08定额’结合建设工程量定额计价规范(GB50500-2013) 采用预算书格式报价，特殊情况也可以采用清单格式报价。

2. 无论采用何种格式报价，都应以相关定额标准及市场价报出合理、优惠的价格。相同条件下、业主将选择最低价中标。

3．本工程采用3：3：3：1付款方式，即：签订《施工合同》后甲方付30%预付款；管沟槽开挖与混凝土沟体浇筑完成，防腐工序施工前支付30%进度款；工程全部完工、经验收合格后，支付至《合同》结算工程款90%；剩余10%留作质量保证金，一年后未发现未整改的质量缺陷时付清。

五、施工图(电子版)领取及工程现场踏勘等相关问题，请致电89053995或15922604716咨询；工程投标的相关问题请致电89053621或13883542056咨询。

(以下无正文)

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2015.05.15